附件1-1：

科技计划课题审计案例

一、课题基本情况

课题名称：XXXXXXX技术研究与应用（以下简称：课题），所属计划：863计划。

A所与科技部签订课题合同书的时间为2006年2月，课题合同约定起止时间：2006年1月至2007年2月；课题负责人：甲；课题任务合同书中规定的课题依托单位为A所，其他参加单位2家分别为：B大学、C大学。

课题主要参加人员包括：A所4人；B大学3人；C大学3人。

二、课题预算批复情况

A所与科技部签订《预算书》约定合同书规定的总经费预算为1,200.00万元，其中：专项经费1000.00万元，其中A所500万元，B大学250万元，C大学250万元。配套经费100万元，其中A所50万元，B大学25万元，C大学25万元。

专项经费明细预算为：设备费200万元，材料费100万元，测试化验加工费100万元，燃料动力费100万元，差旅费150万元，会议费50万元，国际合作费50万元，出版费50万元，劳务费100万元，专家咨询费50万元，管理费50万元。A所等三家单位的专项经费明细预算按照各自所占专项经费比例分摊。

其他渠道经费明细为：A所50万元，合作单位B大学、C大学各25万元，用于本单位的设备购置。

三、课题实施情况

该课题共启动4个子专题，有4家单位参加。它们是A所，B大学，C大学和D所。

参加课题研究总人数达142人，其中高级职称有80人，博士学位有39人；各执行单位按计划保证了任务的实施，人员结构合理，人员都能到位开展工作；课题总体按计划进度进行，个别任务安排从服务于最终目标的实现上有局部调整，在某些关键技术的研究上有突破，基本完成了合同规定的技术指标。课题共获得计算机软件著作权登记43个以上，其中包括各类领域构件在25个左右；出版有关专著7本，申请实用新型专利2项，推荐行业标准3个，发表各类研究论文超过30篇（含已经投稿的），培养复合型的研究生在30人以上。其中博士生8人，培养复合型的研究人员达20人左右，尤其是寻找到了一批愿意做示范基地的生产性企业，为“十一五”全面深入研究和应用相关技术奠定了坚实的基础。

为了加强财务管理，建立良好的内部运行机制，A所等单位制定内部控制管理办法。规定课题或开发组日常费用，一次支出在3,000.00元(开发采购原料在10000元)以内由课题组组长或开发项目负责人签批。超过3,000.00元负责人签批后报协管所长签批，超过10,000.00元负责人签批后报所长签批。课题、开发及其他部门支付劳务费，由协管所长签批。

课题实行《科研经费账本》（以下简称“账本”）制度。账本由课题组组长保管，报账时经办人必须携带“账本”，根据票据填写费用分割单。经会计核对无误后，由经办人按分割单记入各课题“账本”。“账本”必须与会计账保持一致；水、电、暖和电话费等公用支出，由办公室按规定统一办理支付手续。每年12月10日前将使用单位负责人签字、协管所长签批的费用分摊表，交会计科进行分摊核算。

A所收到国家科技经费的情况：

金额单位：万元

| 收款日期 | 收款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2006.3.1 | 400.00 | 国科发财字[2006]109号预算文件 |
| 2006.9.1 | 400.00 | 国科发财字[2006]199号预算文件 |
| 2006.12.1 | 200.00 | 国科发财字[2006]378号预算文件 |
| 合 计 | 1000.00 |  |

专项经费拨付情况，A所具体拨款时间及金额见下表：

金额单位：万元

| 拨款日期 | 拨款金额 | 收款单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 2006.3.11 | 80.00 | B大学 |
| 2006.3.11 | 80.00 | C大学 |
| 2006.9.11 | 20.00 | B大学 |
| 2006.9.11 | 20.00 | C大学 |
| 2006.9.11 | 20.00 | D所 |
| 2006.9.11 | 80.00 | B大学 |
| 2006.10.11 | 80.00 | C大学 |
| 2006.10.11 | 20.00 | B大学 |
| 2006.10.11 | 20.00 | C大学 |
| 2006.12.12 | 20.00 | D所 |
| 2006.12.12 | 50.00 | B大学 |
| 2006.12.12 | 10.00 | D所 |
| 合 计 | 500.00 |  |

配套经费预算100万元，在课题执行期间A所列入该课题设备费50万元，B大学以设备折旧的形式列入配套经费30万元，C大学将其他课题设备费列入30万元。

A所课题经费实际使用情况：

单位：万元

| 经费科目 | 预算数 | 单位自报决算数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备费 | 100 | 100 | 含配套资金50万元，该单位用自有资金购置课题研究用设备30万元，其他课题购置的设备20万元，课题专项购置50万元。 |
| 材料费 | 50 | 54 | 单笔购置材料费1万以上的40笔，合计支出50万元，零星支出4万元。 |
| 测试化验加工费 | 50 | 66 | 支付给天津农科院加工费30万元，没有协议或合同。 |
| 燃料动力费 | 50 | 50 | 摊入课题2006年前期研究的燃料动力费10万元。 |
| 差旅费 | 75 | 75 | 含单位财务及办公室人员出差费2万元。课题组成员报销的市内交通费5万元，2007年3月至9月发生差旅费5万元。 |
| 会议费 | 50 | 30 | 含委托深圳旅行社在深圳承办的研讨会8万元，各类餐费发票9万元。 |
| 国际合作费 | 25 | 25 | 课题组长报非洲出国费10万元，《预算书》中，没有详细列出。 |
| 出版费 | 25 | 25 | 课题组组长介绍课题形成的资料将于2007年年底发行，所需费用20万元。 |
| 劳务费 | 50 | 70 | 临时聘用人员20万元，研究生培养及生活费40万元，课题组成员加班费10万元。 |
| 专家咨询费 | 25 | 25 | 课题组长一次性提取现金10万元，用于发放专家咨询费，财务资料无专家签名表。 |
| 管理费 | 25 | 25 | 转账提取课题管理费25万元 |

B大学、C大学和D所，分别报送了各自的课题决算数据，数据真实，与预算无差异。该课题组长2007年3月，向相关部门办理了课题财务和业务的验收申请。

四、案例要求

根据以上内容，结合科技部发布的863计划课题及经费管理办法，以及国家财经法规要求，以A所作为主审单位，撰写“XXXXXXX技术研究与应用”科技计划课题审计报告。