附件2-1：

湖南省科技重大专项年度评估准则

为进一步做好我省科技重大专项年度评估工作，根据《湖南省科技重大专项管理办法》、《湖南省科技重大专项监督与考核办法（试行）》、《湖南省科技计划重大专项、重点项目资金预算评审办法（试行）》等文件精神，结合评估工作实际情况，特制定本评估准则。

- 一、评估的基本原则

1、“合同为准”原则。专项执行情况的评估指标特别是经济技术指标，主要以计划任务书所规定的年度考核指标为准。对于已完成的指标要求提供佐证材料，对于未完成的指标要求说明原因。

2、“超额奖优”原则。对专项实施过程中，在经济效益、社会影响、创新成果等方面取得独特成效，或者重要的经济技术指标完成情况优于计划任务书所规定的情况，予以奖优。

- 二、评估的指标内容

整个评估指标体系分为专项执行指标、超额完成指标二个部分。专项执行指标评估，是依据计划任务书确定的指标评估完成情况，分为A、B两个等级，全部完成为“A”，未完成为“B”（只要有一项未完成均为B）。超额完成指标评估，是评估在完成计划任务书指标之外超额完成任务的情况，也分为A、B两个等级，其中A为两个超额完成指标以上（含两个指标），B为低于两个超额完成指标。

- （一）专项执行指标

重点评估专项实施单位完成年度计划目标及累计计划目标的情况，同时包括专项执行的管理情况。

1、计划任务书规定的技术经济指标

主要是指计划任务书上已明确规定的技术、经济指标及人才团队建设情况，涉及的内容包括：

（1）是否按计划任务书要求完成技术研发的目标，包括取得的创新型技术成果、研制的新产品（样品）、制定的技术标准（国家标准、企业标准）、申请或授权的发明专利、在国际、国内学术刊物上发表高水平、权威性论文（标注了“湖南省科技重大专项支持”，并被SCI、EI、ISTP所收录）或出版专著等；

（2）是否按计划任务书要求完成成果转化及产业化目标，包括生产线、生产基地建设、取得的经济和社会效益等。

2、专项经费指标

主要评估专项执行过程中，是否建立了完善的经费使用管理制度，是否严格按照规定和预算的要求使用，以及参与专项实施的单位承诺的配套资金是否及时、足额到位等。

对于结题验收项目，依据有关规定先进行财务验收，通过财务验收后，才进行项目验收。

3、专项管理指标

主要评估专项执行过程中，是否按计划任务书要求进行管理和人才培养及组建创新团队情况，包括实施单位在项目执行中有效管理的情况、领导支持和重视程度、首席专家工作情况、专项管理制度建设情况、人才培养及高层次人才引进、团队建设情况、知识产权保护及资料保密存档情况以及专项成果的宣传情况等。

- （二）专项超额完成指标（含亮点）

主要评估专项实施单位在专项执行过程中超额完成计划任务书规定的指标所取得的标志性成果（亮点），包括重大技术瓶颈的突破，重大经济社会效益、重大机制创新及重大社会影响等，并附有佐证材料。

超额完成指标（亮点）评估，由专项实施单位依次列出，经专家组对照实际执行情况进行评估和确认。

- 三、评估结果说明

对专项的整体评估结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类，其中，“优秀”为专项执行指标全为A，超额完成指标为A；“良好”为专项指标全为A，超额完成指标为B；“合格”为专项执行指标全为A，无超额完成；“不合格”为专项执行指标中有一项B以上（含一个B）。

- 四、评估廉政情况

实行廉政情况一票否决制，主要评估专项实施单位、专项管理处室及其个人，是否有行贿受贿、索拿卡要、以权谋私、违法乱纪等问题。