湖 南 省

科技重大专项经费预算编制

培

训

材

料

湖南省科技厅重大项目协调小组办公室编

2012年5月21日

目  录

一、科技重大专项经费预算编制方法……………………………2

二、科技重大专项经费预算执行要求……………………………13

三、科技重大专项经费预算申报书编制说明…………………  18

四、项目经费核算方案表编制说明……………………………. 23

科技重大专项经费预算

编制方法

一、预算编制的责任主体

根据《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》(财教〔2011〕434号)和《关于进一步加强国家科技计划项目（课题）承担单位法人责任的若干意见》精神，专项承担单位（法人）是经费使用和管理的责任主体，应当根据专项任务特点和实际需求，组织专项负责人和单位财务部门、科技管理部门，共同完成概预算编报工作，并进行审核把关。

二、预算编制程序

（一）首席专家组织有关承担单位根据我厅下发的预算控制数研究制定经费在各子项间的分配方案，以及子项经费在各承担单位间的分配方案。

（二）子项牵头承担单位和项目负责人组织子项所有承担单位编制《子项经费预算表》以及《项目经费核算方案表》。

（三）首席专家及重大专项牵头单位审核各《子项经费预算表》，汇总编制《重大专项经费预算申报书》，上报科技厅。

三、预算编制原则

（一）综合预算原则。重大专项经费预算实行综合预算，全面反映投入项目的专项经费和配套经费的使用情况；同时编制经费来源和经费支出，两者平衡。

（二）政策相符性原则。预算应符合国家财经法规和科技经费管理制度的相关规定，如有关科目的开支范围、开支标准等方面的具体规定。

（三）目标相关性原则。预算应以任务目标为依据，预算支出应与研究任务紧密相关，预算的总量、强度与结构等应符合研究任务的规律和特点。

（四）经济合理性原则。参照国内外同类研究开发活动的状况以及我国的国情，预算应与同类科研活动的支出水平相匹配，材料、设备费等支出应与市场同类产品一般价格水平相匹配，在考虑技术创新风险和不影响研究任务的前提下，提高资金的使用效率。

四、经费来源预算编制方法

经费来源包括科技专项经费和配套经费两大来源。配套经费主要有其他财政拨款、单位自有货币资金、其他资金等。配套经费来源应提供出资证明及其他相关财务资料。

五、经费支出预算编制依据、标准和注意事项

根据《湖南省科技重大专项管理办法》（湘科计字[2009]29号）、《湖南省科技计划重大专项、重点项目资金预算评审管理办法》（湘科字[2007]79号），《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》(财教〔2011〕434号)以及相关财经法律法规的规定，重大专项经费支出分直接费用和间接费用两大部分，须按照以下规定编制预算：

（一）直接费用。直接费用是指在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出等十一个支出科目。

1、 设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。在编报设备费时，应注意以下事项：

1）、严格控制设备购置

■鼓励共享、试制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造；

■确有必要购买的，在能够完成项目任务的前提下，尽量选择性能价格比最佳的仪器设备，同时，单位应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明

2） 、购置设备

■需要在《设备费预算明细表》中填列仪器设备清单，在《预算支出编制说明》中说明购置或试制该仪器设备的必要性，并提供拟购置仪器设备三家以上代理商的报价单及其联系电话等详细资料。

3）、其他事项

■原则上，专项经费不宜大量列支实验室必备的常规通用和办公设备，如果作为少量实验室设备更新预算数量不宜过大，且应在《预算支出编制说明》中说明其预算理由和测算依据。

4）、设备租赁费

■设备租赁费是指项目研究过程中需要租赁使用承担单位以外其他单位的设备而发生的费用。

■使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。

■对设备费中的租赁改造费预算，需要在《预算支出编制说明》说明预算依据。

5）、实验室维修改造

■专项经费原则上不允许列支办公室、实验室的维修改造费。

■对于为了新增设备安装使用的需要而对实验室进行的小规模维修改造支出可以在“其他支出”中列支，同时要在《预算支出编制说明》中详细说明维修改造与新增设备的关系并列示相关支出明细。

2、材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。在编报材料费时，应注意以下事项：

1）、说明内容

■在《材料费预算明细表》中填列清单，在《预算支出编制说明》中，应当说明购置的各种材料与项目研究任务的关系和必要性，以及测算依据。

2） 、不可列支的材料

■原则上，不可以在专项经费中列支生产性材料、基建材料、大宗工业化原料。

■ 原则上，不可以在专项经费中列支普通办公材料，确有必要购买一些与项目研究相关的办公材料时，预算数量不宜过大且必须在《预算支出编制说明》中作详细说明。

3、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。在编报测试化验加工费预算时，应注意以下事项：

1）、总费用在5万元以上的

■ 对于总费用在5万元以上的各项测试化验加工项目，需要在《测试化验加工费预算明细表》中填列测试化验加工清单，在《预算支出编制说明》中应详细说明其与项目研究任务的相关性，选择的测试化验加工单位的理由以及次数、价格的测算依据等。

2） 、总费用在5万元以下

■对于总费用在5万元以下的各项测试化验加工项目，需要在《测试化验加工费预算明细表》中填写预算总数，并在《预算支出编制说明》中说明预算依据。

3）、其他测试化验加工

■其他测试化验加工需要在《预算支出编制说明》中说明测试化验加工的测算依据。

4、燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。在编报燃料动力费预算时，应注意以下事项：

1）、必要性及能否单独计量

■应考虑项目研究任务中是否需要使用大型仪器设备、专用科学装置，以及相关大型仪器设备、专用科学装置等运行时发生的水、电、气、燃料消耗费用等是否可以单独计量。

2）、实际价格

■应考虑相关大型仪器设备、专用科学装置等为完成本项目研究任务所运行实际时间，以及即期水、电、气、燃料等的实际价格。

5、 差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。在编报差旅费预算时，应注意以下事项：

1）、开支标准

■ 差旅费的开支标准应当参照《湖南省省直单位差旅费管理办法》（湘财行[2007]10号）文件规定执行。

2） 、列支范围

■项目组成员因项目研究任务发生的差旅费用、参加与项目研究任务相关的国内学术会议的注册费、差旅费用可以列入差旅费预算，但应合理安排出差任务，且应在《预算支出编制说明》中说明差旅费具体测算依据。

3）、科学考察

■项目任务中有科学考察内容的项目，可以在差旅费中列支科学考察费，并在预算说明中详细说明和列示科学考察任务地点和标准等测算依据。

6、 会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。在编报会议费预算时，应注意以下事项：

1）、开支标准

■ 会议费标准应当按照《中央国家机关会议费管理办法》（国管财[2006]426号）以及《关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知》（国管财[2008]331号）的有关规定执行。

2）、说明内容

■应该在《预算支出编制说明》中说明拟举办会议主要内容、规模、开支标准等测算依据。

3）、列支范围

■项目组举办的与项目任务有关的会议（如咨询会、交流会、验收会等）支出可列入会议费预算，但应合理安排会议内容与数量。

■项目承担单位发起举办的一般性学术会议，原则上不应由项目专项经费列支，如果学术会议的内容与项目研究内容关系密切，也可由专项经费列支，但是数量不宜过多，且应在《预算支出编制说明》中说明预算理由。

7、 国际合作与交流费：是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。在编报国际合作与交流费预算时，应注意以下事项：

1）、开支标准

■国际合作与交流费中项目研究人员出国标准应按照《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（财行[2001]73号）的相关规定执行；外国专家来华工作开支标准应参照国家相关规定执行。

2）、说明内容

■应该在《国际合作与交流费预算明细表》中填列详单，在《预算支出编制说明》中说明拟开展的国际合作交流活动情况，包括活动类型（出国考察或来华交流）、必要性等，并考虑合作交流的可能目的地和人员规模等。

3）、注册费

■ 参加与项目研究任务有关的国际学术会议的注册费应列入国际合作与交流费预算。

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。在编报出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算时，应注意以下事项：

1）、说明内容

■《预算支出编制说明》中应说明每项支出与研究任务的相关性、测算依据（如论文或专著的出版数量、专利申请数量等）等。

2）、不可列支

■原则上，不应用专项经费购买通用性操作系统、办公软件等，不应由专项经费列支日常手机和办公固定电话通讯费。

9、劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员（如在校研究生、博士后等）和临时聘用人员等的劳务性费用。在编报劳务费预算时，应注意以下事项：

1)、开支范围

■有工资性收入的项目参加人员不得发放劳务费；临时聘用人员主要指在项目研究周期内专门为该项目聘用的人员，单位长期聘用的或者签有长期劳务合同的人员不属于劳务费支持范围。

2) 、说明内容

■应该在《预算支出编制说明》中说明没有工资收入的相关人员（如在校研究生、博士后）和临时人员在项目研究开发中承担的任务，以及投入本项目的全时工作时间和劳务费发放标准。

■《预算支出编制说明》中的人月数应与项目预算申请书“人员基本情况表”中相应数据一致，与投入项目研究任务的工作量相匹配。

3)、如实编报

■考虑到科技计划中不同地区之间、不同行业之间劳务性费用开支情况有一定差异，目前没有限制“劳务费”的开支比例及标准，各承担单位应当根据实施项目的实际需求，参考劳务费平均水平、职称、职务级别以及在项目研究中实际的工作量等多方面因素，如实编报“劳务费”预算。

10、专家咨询费：是在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。在编报专家咨询费预算时，应注意以下事项：

1)、会议形式支付标准

■以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员500－800元/人天、其他专业技术人员300－500元/人天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员300－400元/人天、其他专业技术人员200－300元/人天执行。

2) 、通讯形式支付标准

■以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员60－100元/人次、其他专业技术人员40－80元/人次的标准执行。

3)、不得支付

■专家咨询费不得支付给参与该计划及项目、项目管理的相关工作人员。

11、 其他支出：是指项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出。其他支出应该在申请预算时单独列示、单独核定。编报其他支出预算时，应注意以下事项：

1)、不得填列

■不得填列项目实施前发生的各项经费支出（比如组织协调费用、前期研究费用等），不得填列奖励支出以及不可预见费。

2)、支出内容要求

■支出内容不应与前述预算科目的支出内容重复列支。

■支出内容要与项目任务密切相关，且应在《预算支出编制说明》中说明与项目研究开发任务的相关性、必要性并详细列示测算依据。

3)、培训费

■对于包括技术成果应用推广任务的项目，其发生的培训费可在“其他支出”中列支。但需要在《预算支出编制说明》中充分说明预算理由和测算依据。培训工作应不以盈利为目的，且培训费预算不得与其他预算科目的支出内容重复（例如：培训费不得与会议费、劳务费、专家咨询费等重复，且预算费应严格按照实际成本预算）。

（二）间接费用。间接费用是指承担专项任务的单位在组织实施专项过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为专项实施提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出等。其中绩效支出是指承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。

1、间接费用核定标准。使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按照不超过项目经费中直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，具体比例如下：

①500万元及以下部分不超过20%；

②超过500万元至1000万元的部分不超过13%；

③超过1000万元的部分不超过10%。

2、间接费用中绩效支出核定标准。不超过直接费用扣除设备购置费后的5%。

3、间接费用的支出管理。间接费用按专项统一核定，由专项各承担单位根据各自承担的研究任务和经费额度，协商提出分配方案，在预算书中明确，并分别纳入各自单位财务统一管理，统筹安排使用。

绩效支出应当在对科研工作进行绩效考核的基础上，结合科研人员实绩，由所在单位根据国家有关规定统筹安排（绩效支出的管理权在单位，不属于项目组）。专项各承担单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在专项经费中重复提取、列支相关费用。

六、其他注意事项

（一）配套资金。

配套资金包括其他财政拨款、单位自有资金、其他资金等。根据《湖南省科技重大专项管理办法》（湘科计字[2009]29号）的规定执行。

（二）经费支出科目控制比例。

按照重大专项支出构成的规律和预算评审中的基本要求，对部分支出科目使用专项经费额度占总专项经费的比例原则上按以下标准控制：用专项经费开支的间接费用按照相关规定预算；用专项经费开支的国际合作费不超过专项经费总额的5%；用专项经费开支的差旅费、会议费、专家咨询费按相关标准预算，其合计数不超过专项经费总额的15%

科技重大专项经费预算执行要求

一、费用支出管理

（一）直接费用支出管理

◆设备费：

  - 设备采购应有合同，应符合国家有关规定（政府采购）；

  - 设备购置应严格执行预算，不得突破批复的预算；

  - 设备费的支出应当在研究周期以内，不得在结题前突击采购；

  - 无预算批复的实验室小型基建不在支出范围；

⑤加强设备的管理

◇ 行政事业单位使用项目经费形成的设备属于国有资产，一般由单位进行使用和管理，国家有权进行分配；企业使用项目经费形成的设备，按照《企业财务通则》等相关规章制度执行；

◇ 项目承担单位、合作单位应当定期进行清查、盘点，做到实物与账簿相符。

◆材料费：

  - 大宗、贵重的材料采购应签有合同,应有完整的审批手续；

  - 采购材料应有完整的材料入库、出库手续；

  - 大宗、贵重材料严禁以购代耗、以支代耗；

  - 不得列支大量的日常办公耗材。

◆测试化验加工费：

  - 严格按照测试化验加工费的定义范围支出经费；

  - 大宗测试化验加工内容，应签订委托合同；

  - 测试内容、单价、测试数量、结果报告、委托合同、等资料应当保存完整；

  - 不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。

◆燃料动力费：

  - 用于可以单独计量的仪器设备和专科学装置的相关支出；

  - 实验室日常水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。

◆会议费：

  - 会议费支出手续要完备，要有预算单、会议通知、参加人员表等；

  - 会议开支标准应严格执行国家有关标准，严禁铺张浪费；

  - 严格控制会议规模、会议数量和会期；

  - 严禁开支招待费、礼品费和旅游费用等不合理支出。

◆差旅费：

- 出差人员应为项目组成员；

- 出差手续要完备，要有出差审批表和报销单;出差目的、事由、出差人数等信息应当齐全；

- 严格执行国家有关差旅费报销标准；

- 严禁列支旅游费、景点门票。

◆国际合作交流费：

- 出国人员应当为项目组成员；

- 出国任务应当与项目任务相关；

- 出国手续应当完备，要有邀请函、出国审批表等;

- 要有国外行程单；

- 严格执行国家关于出国补助标准的规定。

◆出版／文献／信息传播／知识产权事务费：

- 大宗专业资料和软件购置费支出应当有预算批复；

- 专业软件购买、出版专著等大额支出应有合同；

- 不得列支一般办公软件、广告费、普通通信费等，如移动电话费。

◆劳务费、专家咨询费：

- 发放对象应当符合相关规定；

- 只能发放给个人，其他方式不认可；

- 发放标准应当结合项目周期和劳务人员、专家投入的工作时间；

- 发放凭证应当具备人员姓名、工作单位、职称、身份证号、工作内容、工作时间、领取人签字等信息。

◆其他支出:

严格依照预算批复的内容和金额使用。

（二）间接费用支出管理

- 间接费用以项目为单位进行核定；

- 间接费用分配：项目各承担单位在核定的间接费用总额基础上，根据各自承担的研究任务和经费额度进行分解，协商提出分配方案，并在项目预算（书）中明确；

- 间接费用管理：单位财务统一管理，统筹安排使用。

- 项目各承担单位应当按照国家有关规定制定具体的间接费用管理制度。

- 间接费用可以采取提取、列支、提取与列支并用的方式，但不得超过核定的金额；

- 间接费用应按照管理办法规定的用途支出；不得在直接费用中列支属于间接费用支付范围的费用。

- 绩效支出应遵循有利于提高科研人员积极性，以及公开、公平、公正的原则，由所在单位合理统筹安排；

- 项目承担单位应当按照国家和经费管理办法的相关规定，制定绩效支出的管理制度；

- 绩效支出不超过直接费用扣除设备购置费后的5%。

二、预算调整

经费预算经省科技厅评审确定后，不得随意变更。因特殊情况确需变更，需按《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》(财教〔2011〕434号)、《湖南省科技计划重大专项、重点项目资金预算评审管理办法》（湘科字[2007]79号）相关规定执行。

1、需事先报科技厅批准的事项。专项预算总额调整；专项承担单位变更；专项总预算不变，但各子项之间发生预算调增、调减；子项预算不变，但子项各承担单位之间发生预算调增、调减。

2、由科技厅在中期财务检查或财务验收时予以确认的事项。专项总预算不变的情况下，直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整，项目组和项目负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请，先报专项承担单位审批，再由科技厅在中期财务检查或财务验收时予以确认。设备费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费预算一般不予调增，如需调减可按上述程序调剂用于项目其他方面支出。间接费用不得调增。

科技厅确认时主要审核单位内部是否建立严格规范的调整审批程序并执行，是否存在不合规的调整审批事项。

三、政府采购

根据《政府采购法》规定，使用财政性资金采购政府采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的，都必须进行政府采购。因此重大专项经费预算中，用专项经费购买政府采购目录内的设备都必须进行政府采购，其所需资金不直接拨入项目承担单位账户。其基本程序为：

1、项目承担单位在经费预算中填列“科技重大专项政府采购设备情况汇总表”；

2、省科技厅审定后，报省财政厅政府采购办；

3、省财政厅下达政府采购预算，

4、项目承担单位与招投标公司签订委托协议；

5、招投标公司组织政府采购；

6、进入招投标程序；

7、项目单位与中标单位签订供货合同；

8、验货；

9、财政支付货款。

科技重大专项经费

预算申报书编制说明

- 经费预算申报书的总体结构

《湖南省科技重大专项经费预算申报书》（以下简称《预算申报书》）由基本情况表、专项预算表、项目经费核算方案表（以上三类为主表）和附件等四个部分组成。其中：基本情况表、专项预算表反映重大专项的总体预算情况；项目经费核算方案表反映重大专项所有承担单位对于专项资金（含科技专项资金和配套资金）的会计核算方案；附件包括“项目承担单位科技专项资金管理制度”以及《湖南省科技重大专项子项经费预算表》。

需要特别强调的是：附件部分中的《湖南省科技重大专项子项经费预算表》（以下简称《子项预算表》）虽然是附件，实际上却是整个重大专项预算的基础。《子项预算表》以重大专项各个子项为单元，由各个子项的项目负责人和子项的牵头承担单位组织编制。各《子项预算表》编制完成交首席专家和整个专项的牵头承担单位审定后，汇总形成《预算申报书》上报我厅，作为下一步进行预算评审的依据。

综上所叙，《子项预算表》是基础表，是重大专项预算执行和监督检查的重要依据，其责任人是子项项目负责人，责任单位是子项的牵头承担单位。《预算申报书》则是签订计划任务书和合同的主要依据，其责任人是首席专家，责任单位是重大专项的牵头承担单位。

- 经费预算申报书主表部分编制注意事项

《预算申报书》主表包括基本情况表、专项预算表和项目经费核算方案表。

- 基本情况表：

表Z1《专项基本情况表》：“承担单位”栏应填列本重大专项所有承担单位名称。“子项设置”栏应填列本重大专项设置的所有子项名称。

表Z2《专项参加人员基本情况表》：“主要参加人员”栏只需填首席专家及各项目负责人的详细情况。“全部参加人员”栏反映所有参加人员的统计信息，由各《子项预算表》中对应数据汇总形成。

注意：表Z1、Z2要与《子项预算表》中的相关数据信息吻合。

- 专项预算总表（表Z3）

本表是由各《子项预算表》的相关数据汇总形成的，反映本重大专项总经费（含专项经费、配套经费）情况。既体现经费支出，又体现经费来源，要求支出和来源相互平衡。通过此表可以反映本重大专项总经费在十一个预算科目中的分布情况，还可以反映总经费在各子项间的分布情况。

本表各项数据一定要与各《子项预算表》的表F3 “子项预算总表”相互勾稽、一致。本表“经费支出”合计数与“经费来源”合计数应相等。

本表同一支出科目一般不得同时列支专项经费和配套经费，如有特殊情况，必须对同时列支的原因、具体分别列支的办法和涉及到的会计核算处理方式作出详细说明，以便今后的审计检查。

- 专项总经费分子项安排进度表（表Z4）

本表要求将重大专项的总经费分子项反映，按进度填列。是今后签订计划任务书和拨付经费的重要依据。（注：从2009年开始重大专项经费直接拨至子项的牵头承担单位）

本表“其他承担单位”栏应填列某子项除牵头承担单位以外的所有承担单位名称。

- 专项总经费分单位安排明细表（表Z5）

本表要求将重大专项的总经费按承担单位反映。其“专项经费”“配套经费”合计数与表Z4的对应数据一致。

- 科技重大专项政府采购设备情况汇总表（表Z6）

本表由各《子项预算表》中的表F5相关资料汇总形成。

（六）项目经费核算方案表（表Z7，表Z8）

重大专项的所有承担单位都须根据单位性质选择填报表Z7或 表Z8。

- 经费预算申报书附件部分编制注意事项

附件包括“项目承担单位科技专项资金管理制度”和《子项预算表》。以下重点讲解《子项预算表》编制注意事项。该套表由子项基本情况表、子项预算情况表和附件三个部分组成。子项牵头单位和项目负责人必须组织子项的所有承担单位，按照本套报表的要求分头编制预算之后才能最终汇总形成《子项预算表》。

- 子项基本情况表

表F1《子项基本情况表》（略）

表F2《子项参加人员基本情况表》需填列所有参加本子项人员的详细信息，各单位可自行加行加附页。如果有同一研究人员同时参与本重大专项的其他子项的，应在备注中说明情况。

- 子项预算总表（表F3）

本表要求将子项总经费中的专项经费，按子项的所有承担单位分别反映，是今后对各承担单位预算执行情况进行监督检查的主要依据。

- 子项总经费分单位安排进度表（F4表）

本表反映子项总经费在各承担单位间的分布以及专项经费的安排进度。其“合计”栏数据应与表F3相关数据勾稽。

- 设备费－购置/试制设备预算明细表（表F5）

本表是对表F3中“设备费”的详细说明。本表累计金额应等于表F3“设备费”合计数。此表应提供两类主要附件：其一，购置设备需提供三家以上产品报价单等资料；其二，单价≥50万元的试制设备需提供试制方案和成本分析资料。特别是计划用科技专项经费购置设备的，要准确提供设备型号、技术性能指标、价格，以便政府采购尽快完成。

- 材料费预算明细表（表F6）

本表是对表F3中“材料费”的详细说明。本表累计金额=“大宗及贵重材料合计”＋“其他材料费” =表F3“材料费”合计数。

- 测试化验加工费预算明细表（表F7）

本表是对表F3中“测试化验加工费”的详细说明，累计金额应等于表F3“测试化验加工费”合计数。

- 国际合作交流费预算明细表（表F8）

本表是对表F3中“国际合作交流费”的详细说明。在预算理由中应说明合作交流内容、与完成本项目研究目标的关系以及经费测算的方法、标准。本表累计金额应等于表F3 “国际合作交流费”合计数。

- 预算支出编制说明（表F9）

本表是对表F3中相关费用支出进行详细说明。所有费用支出都必须说明与本科研项目的相关性、必要性，其中预算理由与预算标准建议多使用计算公式，反映经费预算的计算过程。对于“其他支出”一般不得列支，特殊情况需列支的，必须进行详细说明。本表中各支出科目的预算金额应与表F3对应科目的合计数一致。

- 项目配套经费来源明细表（表F10）

本表是对F3中“配套经费”的进一步细化，需细化到提供配套资金的每个项目承担单位，并按照资金来源分别列示。本表累计金额应等于表F4“配套经费”合计数。

项目经费核算方案表编制说明

通过本表编制来确定各承担单位项目经费会计核算方案以强化科研经费的管理和监督。项目经费包括专项经费和配套经费。本表由各承担单位分别按照单位性质选择编制本单位项目费用会计核算方案。

一、项目经费核算原则：项目经费支出与非本项目经费支出严格分开核算

1、项目经费分开核算。项目经费应纳入单位财务统一管理，项目经费与非本项目经费分开核算，专项经费和配套经费分开核算，确保专款专用。

2、会计记录分开列示。可通过项目明细科目设置方式实现。在承担单位的管理条件许可下，对项目经费支出也可采用项目账、辅助账的设置方式，但项目账或辅助账须与承担单位的日常账务处理同步进行且能进行勾稽。

3、支出金额合理分配：在涉及到本项目与非本项目同时发生的支出，如能源动力费、材料费等，应分配至本项目的金额计算方法应参照相应的预算明细表的计算公式来计算，合理设置计算公式，且计算标准在项目承担期内须保持一贯性。

二、项目经费核算方案表编制内容

（一）编制经费核算方案的会计标准

1、企业：企业会计制度、企业会计准则、行业会计制度

2、事业单位：事业单位会计制度或事业单位会计准则

（二）科技专项资金管理制度名称

名称中应至少包括单位预算管理制度、资金管理制度及财务收支审批制度，并提供附件。

（三）项目预算资金支出审核人

应填明审核人姓名及在本项目中的承担角色（首席专家或项目负责人）。若本单位无本项目的首席专家或项目负责人，则按本单位规定的经费审批人确定。若以后审核人发生变动，应上报科技厅相关部门批准后调整。

（四）经费日常会计核算具体内容

1、事业单位：

（1）项目经费核算方式及具体内容：指项目经费支出的明细核算及管理的方式。根据本单位的实际情况，选择相应的核算方式。对具体内容进行描述时，应指明明细科目的设置级别及相关明细科目名称，并举例进行说明。采用项目账管理的，还需指明该项目归集的信息。

①日常明细账

没有进行项目账管理的事业单位，对经费支出通过编制记账凭证进行明细账管理（明细科目按费用类别设置，继后按项目设置；或按项目设置，继后按费用类别设置）。

例如：某事业单位的与项目经费有关的明细科目设置：“事业支出——商品和服务支出——差旅费——**项目”或“事业支出——**项目——商品和服务支出——差旅费”。

②日常明细账+项目账

即两套账并行管理。对经费支出通过编制记账凭证进行费用明细账管理（即明细科目按费用设置），同时利用凭证数据进行项目账管理。

例如：某事业单位的与项目经费支出有关的某一明细科目设置：“事业支出——科研支出——商品和服务支出——差旅费”，在记账凭证上同时设置一个“项目名称”栏以按项目进行管理。

若某项目（编号0902）报销差旅费2000元，则：

借：事业支出——科研支出——商品服务支出——差旅费   2000

贷：银行存款——**户                             2000

同时，在“项目名称”栏输入项目号0902，则相关的项目账即会同步列示相关明细信息及项目经费余额，实现按具体项目进行经费管理。

（2）一级科目名称（收入、支出、往来等科目）：列出本单位会计核算中所使用的与项目经费有关的全部一级科目。例如：银行存款、事业收入、事业支出、专款支出、固定资产等。

（3）相关业务的主要账务处理（包括经费收入、支出、往来等会计业务）：

列示本单位会计核算中与项目经费管理有关的包括经费收入、支出、往来等账务处理过程。

例：收到经费时：

借：银行存款——**户

贷：事业收入（拨入专款、财政补助收入）——**项目

发生经费支出时：

借：事业支出（专款支出）——**项目

贷：银行存款——**户

2、企业：

（1）项目经费核算方式及具体内容：指项目经费支出的明细核算及管理的方式。根据本单位的实际情况，选择相应的核算方式。对具体内容进行描述时，应指明明细科目的设置级别及相关明细科目名称，并举例进行说明；采用辅助账管理的，还需指明辅助账筛选的字段信息。

①日常明细账

对经费支出通过编制记账凭证进行明细账管理（明细科目按费用分别设置，继后按项目设置；或按项目设置，继后按费用类别设置）。

例如：某企业与项目经费支出的某一明细科目设置：“研发支出——费用化支出——材料费——**项目”，另一企业的项目经费支出的某一明细科目设置：“研发支出——**项目——费用化支出——材料费”。

②日常明细账+辅助账

即两套账并行管理。对经费支出通过记账凭证进行明细账管理，同时利用凭证数据进行项目账管理。

例如：某企业与项目有关的某一明细科目设置：”在建工程——在安装设备”，项目辅助账设置为：”**项目——设备费”。

该企业利用项目经费购买设备一台,价款10 000元,增值税金1 700元，则:

借：在建工程——在安装设备               10 000

应交税费——应交增值税——进项税额   1 700

贷：银行存款                              11 700

同时，在辅助账中确认。

（2）一级科目名称（经费结算、使用及其归集等科目）：列出本单位会计核算中所使用的与项目经费有关的全部一级科目。例如：银行存款、原材料、库存商品、固定资产、无形资产、短期借款、长期借款、应付职工薪酬、应交税费、专项应付款、资本公积、研发支出、管理费用等。

（3）相关业务的主要账务处理（包括经费结算、使用及其归集等会计业务）：列示本单位会计核算中与项目经费管理有关的包括经费结算、使用及其归集等账务处理过程。

例：

收到经费时：借：银行存款——**户

贷：专项应付款——**项目

发生经费支出（如差旅费、会议费、材料费、能源动力费、劳务费等）时：

借：研发支出——**

贷：银行存款——**户/原材料/制造费用/应付职工薪酬等

购买固定资产：    借：固定资产——**

贷：银行存款——**户

年末时：借：管理费用

贷：研发支出——**        （费用化部分）

项目完毕时：借：无形资产——**

贷：研发支出——**      （资本化部分）

项目验收后，将项目验收报告作为附件，并根据项目财务验收审计报告中对专项经费支出的确认数冲销“专项应付款”：

借：专项应付款——**项目

贷：资本公积

如审计确认支出数与拨款数有差额，则作为项目净结余，按照规定由科技厅收回。

3、注意事项：

（1）建议在设置相关明细科目中的费用名称时，尽量选择预算表中的费用名称，以便归集。

（2）购买的设备若要计入项目经费开支，则该设备需与预算中的信息吻合，原则上购买发票的开具时间为立项以后的时间。