附件

2012年度湖南省科技重大专项

评估与验收工作方案

根据《湖南省科技重大专项管理办法》(湘科计字〔2009〕29号)和《湖南省科技重大专项管理工作流程》（湘科计字〔2009〕30号）的相关要求，制定2012年度科技重大专项评估与验收工作方案如下。

一、组织领导

2012年度湖南省科技重大专项评估与验收工作，在省科技厅重大项目协调领导小组（以下简称厅项目领导小组）的统一领导下，由厅项目领导小组办公室（以下简称厅项目办）负责组织实施，厅各专项执行处室协助厅项目办开展工作，省科技发展中心承担日常事务性工作，厅新闻中心负责宣传报道。

二、评估与验收范围

评估范围：2011—2012年启动实施的19个省科技重大专项。其中，2011年9项、2012年10项（含1个公开招标项目）。

验收范围：2010年启动实施的13个省科技重大专项。

以上项目见《2012年度湖南省科技重大专项评估与验收项目表》（附件1）。

三、评估与验收内容

评估与验收主要以专项实施单位、首席专家以及各专项执行处室为对象，具体内容如下：

1、对实施单位的评估与验收。主要包括：专项计划任务书规定目标完成情况；专项拨款和配套资金到位情况；财务制度建设与执行情况；专项经费使用及会计核算情况；专项取得社会和经济效益及产生的社会影响；上年度考核发现问题整改情况；采取的创新做法和成功经验、存在问题和意见建议；以及新闻宣传、廉洁自律情况等。

2、对首席专家的评估与验收。主要包括：专项实施方案（包括课题）执行情况；定期参与项目实施情况；工作日志、专项实施过程组织协调与解决问题情况；专项课题中期评估与验收工作督促情况；专项研究成果与汇报总结材料的督察情况等。

3、对执行处室的评估与验收。主要包括：专项管理情况（制度规范、督促检查、宣传报道、资料编报、指导协调等）；专项组织实施与服务取得的成效（重大成果、经济效益和社会影响等）；主要经验与工作亮点（专项管理过程中的一些成功做法、创新之处）等。

四、评估与验收方式

以“计划任务书”为依据分年度按类别进行，具体采取以下三种方式：

1、书面评估。对2012年启动实施的10个省科技重大专项，主要评估其是否完成计划任务书规定的进展情况，以书面评估方式进行。由专项牵头实施单位以书面形式向专项执行处室报告项目阶段性进展情况，专项执行处室对照项目合同进行初评，提出评估等级建议，与专项材料一同报厅项目办。

2、现场评估。对2011年启动实施的9个省科技重大专项，重点评估其当年计划任务书执行情况、累计执行情况和财务执行情况，以现场评估方式进行。由厅项目办组织技术、财务和管理专家，深入项目现场、听取汇报、核实情况等进行评估，形成综合评估意见，提出专项评估等级建议。

3、结题验收。对2010年启动实施的13个省科技重大专项，重点对专项执行期内项目整体完成情况进行结题验收。由厅项目办组织，分两个阶段进行，第一阶段为财务验收，同时进行技术经济指标的核查，第二阶段为综合验收，最终形成综合验收意见。

五、工作进度安排

（一）评估进度安排

1、2013年3月10日前，由专项首席专家会同牵头实施单位，按照通知要求，对照计划任务书，开展自查工作，并准备以下评估材料（含电子版，并装订成册，一式三份）：

（1）根据《湖南省科技重大专项年度评估准则》（附件2-1）要求，填写《湖南省科技重大专项实施情况基本信息表》（附件2-2）和《湖南省科技重大专项单位自查与专家评估表》（附件2-3）的“单位自查”部分；

（2）撰写《2012年度湖南省科技重大专项实施总结报告》。原则上由专项首席专家会同牵头实施单位组织撰写，主要内容包括：项目总体概况（项目简述、取得经济和社会效益、解决技术瓶颈、对行业支撑和社会影响等亮点）、项目执行进展情况（按2011年和2012年分类考核的不同要求，以专项计划任务书对照表方式列出）、财务情况（专项资金和配套资金到位与使用情况，预算调整情况，投入产出分析等）、上年度考核发现问题整改落实情况、对专项成果宣传情况、主要做法和经验、存在困难和问题、意见和建议、廉洁自律情况、下一步工作打算等；

（3）组织项目执行情况的相关佐证材料。成果证明材料包括成果鉴定证书、成果奖励证明、专利证书、技术质量检测报告、产品或样品的照片、论文发表样刊、图书出版样书等；经费到位情况证明材料包括银行存款账、银行进账单、银行对账单、借款合同以及配套经费有关的会计证明；经费使用情况证明包括项目会计报表、相关账簿和会计凭证等；其他财务资料包括重大专项资金预算、项目经费使用管理制度、有关材料设备购置合同、试验外协费的相关合同、专家咨询费名册、预算调整审批表等。

2、2013年3月11日-15日，专项实施单位与首席专家向专项执行处室提交自查材料，专项执行处室审核后，统一汇总送省科技发展中心。

3、2013年3月16日-3月30日，厅项目办（驻厅纪检组监察室牵头）组织相关人员，分组到专项实施单位进行现场评估（厅项目办提前两天将专项实施情况有关材料交评估专家预审）。专项执行处室同时进行其他项目的书面评估。

4、2013年4月1日-10日，各专项执行处室向厅项目办（驻厅纪检组监察室）提交《2012年度湖南省科技重大专项管理综合报告》，内容主要包括：专项管理综合情况、各方面工作落实情况、所采取的组织管理措施、取得的成效及经验、专项实施的亮点、专项成果的宣传情况、管理过程中存在的问题、意见与建议、廉洁自律情况等；同时附有关管理工作的佐证材料，包括下发文件文本、平时检查笔记以及相关的影视、图片资料等。

5、2013年4月10日-4月底，厅项目办汇总各专项现场评估和书面评估的情况，研究确定评估等级，报厅项目领导小组审定并发布2012年度专项评估结果。

（二）验收进度安排

1、2013年5月底前，各专项执行处室对纳入年度验收范围的专项组织开展自查和验收材料准备，重点检查专项各课题目标任务、技术指标、经济指标完成情况，及时向厅项目办（厅发展计划处）上报专项实施调整、变动情况。专项首席专家和牵头实施单位向专项执行处室提出专项验收申请，提交《湖南省科技重大专项验收申请表》（附件3-1）和验收总结报告（附件3-2、3-3，包括专项总结报告和各子项总结报告）（含电子版，并装订成册，一式三份）。各专项执行处室报经主管厅领导同意后，汇总验收项目及材料统一送省科技发展中心。

2、2013年6月-8月，根据各专项具体验收时间安排，厅项目办（厅条件财务处牵头）下达财务验收通知，组织具有科技经费审计资质的会计师事务所对申请验收专项进行财务验收，同时由省科技发展中心组织对验收课题各技术经济指标完成情况进行核查。然后由厅项目办（厅发展计划处牵头）下达综合验收通知，组织有关人员，分组对通过财务验收的专项进行综合验收。验收结果报厅项目领导小组初审后，呈厅长办公会议审定。

六、结果运用

1、考核专项执行处室的重要依据。厅重大专项工作纳入2013年机关处室绩效评估的重要内容，各专项评估与验收结果直接作为专项执行处室绩效考评结果的重要依据。

2、考核专项首席专家的重要依据。对验收结果“不合格”的专项首席专家，三年内不得再申报省级科技计划项目，并不支持推荐其承担国家项目。对验收结果“优秀”的专项首席专家，在申报省级科技计划项目中给予优先立项支持。

3、考核专项实施单位的重要依据。对评估结果为“优秀”的专项，按计划足额拨付年度经费，对评估结果为“不合格”的专项，视整改情况安排经费，必要时对经费支持进行调整；对验收结果“不合格”的专项实施单位，三年内不得再申报省级科技计划项目，并不支持推荐其承担国家项目，对验收结果“优秀”的专项实施单位，在申报省级科技计划项目中给予优先立项支持。

七、几点要求

1、加强组织实施。各有关单位要高度重视，加强领导，认真组织，严格按照方案要求，切实做好评估与验收工作。参与评估与验收的相关人员，包括有关专家要以高度责任感，全面组织和落实各个工作环节，保证评估与验收工作的廉洁、公正、高效。

2、加强指导把关。被评估与验收对象要按要求认真如实地组织撰写相关材料和报告。一旦发现有弄虚作假现象，实行“一票否决”，直接确定为“不合格”。各专项执行处室要按照相关规定和要求，加强指导，严格把关，统一标准，开展专项评估与验收材料的组织管理和指导工作。

3、加强财务监管。各评估项目的实施单位应严格按有关规定，加强专项经费管理。对涉及课题预算调整的情况，应在上交自查报告时，及时向专项执行处室提出预算调整申请，积极履行机关报批程序，并将批文作为财务审计依据。

4、认真总结提高。评估与验收小组要认真总结专项实施过程中的成绩、经验和教训，对于中期评估项目要着重发现和帮助解决实施中的困难和问题，对于结题验收要认真总结实施成效，把评估与验收工作落到实处。

5、严格会议组织。相关会议组织严格执行省委省政府及厅党组有关文件规定，精简检查人员和程序，轻车简从、力戒形式主义，提倡厉行节约。

本方案将发布于省科技厅网站/通知公告中，相关附件材料和表格可在网上下载（网址：http://www.hnst.gov.cn）。

八、联系人及联系方式

省科技发展中心

联系人：黄成英  曾强明  联系电话：0731-88988917

地    址：长沙市岳麓大道科技大厦1104室

邮    编：410013

电子邮箱：hnskjfzzx@vip.163.com

驻省科技厅纪检组监察室

联系人：李阳保   陈国民  联系电话：0731-88988821

地   址：长沙市岳麓大道科技大厦706室

邮   编：410013

电子邮箱：kjjc@hnst.gov.cn

省科技厅发展计划处

联系人：李小兵    联系电话：0731-88988809

地  址：长沙市岳麓大道科技大厦714室

邮  编：410013

电子邮箱：jhwxm@hnst.gov.cn

附件1

- 2012年度湖南省科技重大专项评估与验收项目表

| 类 别 | 启动时间 | 序号 | 专 项 名 称 | 牵 头 实 施 单 位 | 执行 处室 | 评估方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省科技重大专项 | 2010年 | 1 | 工程机械液压元件关键技术研发及产业化 | 湖南三一重工股份有限公司、长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 高新处 | 结题验收 |
|  |  | 2 | 大型露天矿山重大采运成套装备研制及产业化 | 湘电重型装备股份有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 3 | 大型盾构设备研制及其产业化 | 中铁轨道系统集团有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 4 | 航空钛合金材料关键技术及产业化研究 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 高新处 |  |
|  |  | 5 | 绿色建筑节能关键技术国际合作研究与应用示范 | 中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司 | 合作处 |  |
|  |  | 6 | 主养淡水鱼深加工关键技术研究与示范 | 大湖水殖股份有限公司 | 农村处 |  |
|  |  | 7 | 湖南特色植物功能性成分提取和精深加工关键技术研发和示范 | 雷硕医药化工（长沙）有限公司 | 社发处 |  |
|  |  | 8 | 湖南省农村科技信息化综合服务平台关键技术研究与示范 | 湖南农业大学 | 农村处 |  |
|  |  | 9 | 超高频电子标签芯片研制与应用示范 | 国防科学技术大学 | 高新处 |  |
|  |  | 10 | 特殊室内环境净化关键技术研发及成套设备产业化 | 湖南工业大学 | 社发处 |  |
|  |  | 11 | 锰资源高效清洁利用关键技术开发与示范 | 湖南省泸溪县金旭冶化有限责任公司 | 社发处 |  |
|  |  | 12 | 湖南省食品安全监控技术体系研究与示范 | 湖南省检验检疫科学技术研究院 | 社发处 |  |
|  |  | 13 | 生物酶土壤固化筑路关键技术研究与示范 | 湖南省交通科学研究院 | 农村处 |  |
| 湖南省科技重大专项 | 2011年 | 1 | 交电装备用碳纤复合材料关键技术研究及产业化 | 国防科学技术大学 | 高新处 | 现场评估 |
|  |  | 2 | 稻米镉污染消减及快速检测技术及装备研究与示范 | 湖南省农业科学院 | 农村处 |  |
|  |  | 3 | 非煤矿山重大灾害监控预警技术及安全装备研究与示范 | 长沙矿山研究院 | 社发处 |  |
|  |  | 4 | 常导短定子中低速磁悬浮车辆关键技术研究与示范 | 南车株洲电力机车有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 5 | 新一代高能量密度锂离子动力电池及关键材料的工程化技术研究 | 湖南合纵科技有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 6 | 竹材料加工关键技术研发与产业化示范 | 中南林业科技大学 | 农村处 |  |
|  |  | 7 | 绿色低碳小区节能减排关键技术集成与应用示范 | 湖南天易集团有限公司 | 社发处 |  |
|  |  | 8 | 工程机械电液传动与控制系统关键技术研究及产业化 | 湖南山河智能装备股份有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 9 | 以湘西椪柑为主要原料的果粒和果汁加工关键技术研究与示范 | 北京汇源饮料食品集团（怀化）有限公司 | 农村处 |  |
| 湖南省科技重大专项 | 2012 年 | 1 | NDI基高级聚氨酯材料关键技术研究及产业化 | 湖南比德生化科技有限公司 | 高新处 | 书面评估 |
|  |  | 2 | 石化油浆高值利用与废水高效净化回用关键技术开发与示范 | 中石化长岭分公司 | 社发处 |  |
|  |  | 3 | 燃气轮机传动系统研制和产业化 | 湖南南方宇航高精传动有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 4 | 核设施退役和核泄漏安全处理技术及装备的研发 | 南华大学 | 社发处 |  |
|  |  | 5 | 湖南页岩气资源潜力评价与电磁探测系统研发 | 湖南科技大学 | 社发处 |  |
|  |  | 6 | 电网智能化监控关键技术研究及应用 | 威胜集团有限公司 | 高新处 |  |
|  |  | 7 | 纳米钨基材料关键技术国际合作研究及产业化 | 湖南顶立科技有限公司 | 合作处 |  |
|  |  | 8 | 武陵山区珍稀濒危植物保育关键技术研究与示范 | 张家界植物应用与保护科学技术研究所 | 农村处 |  |
|  |  | 9 | 中兽药替抗新产品开发技术研究与示范 | 湖南美可达生物资源有限公司 | 农村处 |  |
|  |  | 10 | 湘江流域镉污染控制关键技术研究与示范 | 中南大学联合湖南有色金属研究院、中科院过程所、北京矿冶研究院中标 | 社发处 |  |

附件2-1

湖南省科技重大专项年度评估准则

为进一步做好我省科技重大专项年度评估工作，根据《湖南省科技重大专项管理办法》、《湖南省科技重大专项监督与考核办法（试行）》、《湖南省科技计划重大专项、重点项目资金预算评审办法（试行）》等文件精神，结合评估工作实际情况，特制定本评估准则。

- 一、评估的基本原则

1、“合同为准”原则。专项执行情况的评估指标特别是经济技术指标，主要以计划任务书所规定的年度考核指标为准。对于已完成的指标要求提供佐证材料，对于未完成的指标要求说明原因。

2、“超额奖优”原则。对专项实施过程中，在经济效益、社会影响、创新成果等方面取得独特成效，或者重要的经济技术指标完成情况优于计划任务书所规定的情况，予以奖优。

- 二、评估的指标内容

整个评估指标体系分为专项执行指标、超额完成指标二个部分。专项执行指标评估，是依据计划任务书确定的指标评估完成情况，分为A、B两个等级，全部完成为“A”，未完成为“B”（只要有一项未完成均为B）。超额完成指标评估，是评估在完成计划任务书指标之外超额完成任务的情况，也分为A、B两个等级，其中A为两个超额完成指标以上（含两个指标），B为低于两个超额完成指标。

- （一）专项执行指标

重点评估专项实施单位完成年度计划目标及累计计划目标的情况，同时包括专项执行的管理情况。

1、计划任务书规定的技术经济指标

主要是指计划任务书上已明确规定的技术、经济指标及人才团队建设情况，涉及的内容包括：

（1）是否按计划任务书要求完成技术研发的目标，包括取得的创新型技术成果、研制的新产品（样品）、制定的技术标准（国家标准、企业标准）、申请或授权的发明专利、在国际、国内学术刊物上发表高水平、权威性论文（标注了“湖南省科技重大专项支持”，并被SCI、EI、ISTP所收录）或出版专著等；

（2）是否按计划任务书要求完成成果转化及产业化目标，包括生产线、生产基地建设、取得的经济和社会效益等。

2、专项经费指标

主要评估专项执行过程中，是否建立了完善的经费使用管理制度，是否严格按照规定和预算的要求使用，以及参与专项实施的单位承诺的配套资金是否及时、足额到位等。

对于结题验收项目，依据有关规定先进行财务验收，通过财务验收后，才进行项目验收。

3、专项管理指标

主要评估专项执行过程中，是否按计划任务书要求进行管理和人才培养及组建创新团队情况，包括实施单位在项目执行中有效管理的情况、领导支持和重视程度、首席专家工作情况、专项管理制度建设情况、人才培养及高层次人才引进、团队建设情况、知识产权保护及资料保密存档情况以及专项成果的宣传情况等。

- （二）专项超额完成指标（含亮点）

主要评估专项实施单位在专项执行过程中超额完成计划任务书规定的指标所取得的标志性成果（亮点），包括重大技术瓶颈的突破，重大经济社会效益、重大机制创新及重大社会影响等，并附有佐证材料。

超额完成指标（亮点）评估，由专项实施单位依次列出，经专家组对照实际执行情况进行评估和确认。

- 三、评估结果说明

对专项的整体评估结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类，其中，“优秀”为专项执行指标全为A，超额完成指标为A；“良好”为专项指标全为A，超额完成指标为B；“合格”为专项执行指标全为A，无超额完成；“不合格”为专项执行指标中有一项B以上（含一个B）。

- 四、评估廉政情况

实行廉政情况一票否决制，主要评估专项实施单位、专项执行处室及其个人，是否有行贿受贿、索拿卡要、以权谋私、违法乱纪等问题。

附件2-2

湖南省科技重大专项实施情况基本信息表(评估项目)

专项牵头实施单位（签章）                                 年   月   日

| 专项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专项首席专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专项执行处室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项类别 |  | □省重大科技专项（□节能减排专项、□预研项目） □市州引导专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究团队人员结构（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高级职称 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  | 博士后 |  |  |  | 博士 |  |  |  |  |  | 硕士 |  |  |
| 专项执行的主要绩效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项经费（万元） |  |  |  |  | 专利（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人才培养（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 经 费 |  |  |  |  | 申 请 |  |  | 授 权 |  |  |  |  |  |  | 博士后 | 博士 |  | 硕 士 |  |  | 引进、 聘用 高级 人才 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发明专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 经费 | 配套 经费 |  |  | 当年 | 累计 |  | 当年 |  | 累 计 | 当 年 |  | 累 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 攻克的关键技术瓶颈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新产品（个） |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当年 |  |  | 累计 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出版专著（部） |  |  | 发表论文（篇） |  |  |  |  |  | 制定标准（个） |  |  |  |  |  | 经济、社会效益（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当 年 | 累 计 |  | 国外 |  | 国内 |  | 会 议 |  | 国家 |  |  | 企业 |  |  | 新增 产值 |  |  |  | 新增 利税 |  |  | 新增就业岗位 （人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当 年 |  | 累 计 | 当 年 |  | 累 计 | 当 年 |  | 累 计 |  | 当 年 | 累 计 |  | 当 年 |  |  | 累 计 |

说明：本表由专项牵头实施单位填写（一专项一表）。

附件2-3

湖南省科技重大专项单位自查与专家评估表

| 专项名称 |  |  |  |  |  | 专项编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项类别 |  | □省重大科技专项 □节能减排专项 □预研项目 □市州引导专项 |  |  |  | 专项实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专项首席专家 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专项执行处室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 执行情况（单位填写） |  |  |  |  |  | 单位 自查 |  | 专家 评估 |  |
|  |  |  |  | 合同目标 |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
| 专项执行 |  | 1、专项技术经济指标 |  | 当年 | 累计 |  | 当年 | 累计 |  | A | B | A | B |
|  |  | 2、专项经费指标 |  | 经费配套情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经费使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否通过财务验收或财务评估 |  |  |  |  |  | □是 | □否 | □是 | □否 |
|  |  | 3、专项管理指标 |  | 领导支持和重视程度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 首席专家工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专项管理制度建设及落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 知识产权保护及资料保密存档情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专项成果的宣传情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超额完成 （亮点） |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理与技术专家评 估意见 | 专项整体规划与年度考核指标实现情况（年度目标是否合理，是否需要调整）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课题实施情况（子课题是否能达到预期，是否需要做出调整，具体的建议）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取得的阶段性成果（能否按要求完成、成果的基本鉴定，应用前景）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目组织管理、运行机制评述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发现的问题以及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考核结论 |  | □优秀 □良好 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评估专家（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务专家评估意见 | 科技经费落实情况（划拨、自筹等经费的到位情况）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项经费支出情况（支出是否合理、合规，相关科目是否需要做出调整）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费使用是否存在潜在风险，具体的表现： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在的其他问题及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考核结论 |  | □优秀 □良好 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评估专家（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

湖南省科技重大专项年度评估综合意见表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行处室 |  | 项目编号 |  |
| 牵头实施单位 |  | 首席专家 |  |
| 主要参与单位 |  |  |  |
| 评估专家组评估综合意见： 评估专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

附件3-1

湖南省科技重大专项验收申请表

| 专项名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行处室 |  | 专项编号 |  |  |  |
| 牵头承担单位 |  |  | 首席专家 |  |  |
| 主要参加单位 |  |  |  |  |  |
| 任务目标完成情况： |  |  |  |  |  |
| 取得的主要成果： |  |  |  |  |  |
| 首席专家申请意见和承诺： 本人保证提交验收的各项材料内容真实、客观，愿意承担由此引起的相关责任。 首席专家： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 牵头承担单位意见： （盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： （盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 省科技厅执行处室意见： （盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 省科技厅重大项目办意见： （盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3-2

湖南省科技重大专项执行情况总结报告

专项名称：

专项编号：

首席专家：

执行年限：

牵头实施单位：

参与单位：

湖南省科学技术厅

专项执行情况统计表

| 专项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首席专家 |  |  | 姓 名 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  |  | 传 真 |  |  | E-mail |  |  |  |
| 牵头承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项参与 单位情况 |  |  | 参与单位数： 个。其中： 1、事业型研究单位 个 2、其他事业单位 个 3、大专院校 个 4、企业 个 5、转制为企业的科研院所 个 5、其它 个 |  |  |  |  |  |  |
| 参加研究 工作人员 |  |  | 总 数 |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  |  | 其中：高级职称 |  | 人 |  | 初级职称 |  | 人 |
|  |  |  | 中级职称 |  | 人 |  | 其他人员 |  | 人 |
|  |  |  | 投入研究的工作量： 人月 |  |  |  |  |  |  |
| 培养人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项已取得的成果 | 新产品（或农业新品种）、新材料、新工艺、新装置、计算机软件等 项； 突破关键技术 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发表科技论文 篇，其中向国外发表 篇，SCI 收录 篇， EI 收录 篇，SSCI 篇，ISTP 篇；出版科技著作 部 万字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请国内专利 项，其中申请发明专利 项； 申请国外专利 项，其中申请发明专利 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得国内专利授权 项，其中获得国内发明专利授权 项； 获得国外授权专利 项，其中获得国外发明专利授权 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研制技术标准：国际标准 项，国家标准 项，行业标准 项； 完成技术标准：国际标准 项，国家标准 项，行业标准 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成果应用数 项；成果转让数 项，成果转让获得收入 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得国家科技奖励 项，获得省部级科技奖励 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增产值 万元，新增利税 万元，出口创汇 万美元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项经费 |  | 总经费： 万元；其中，计划拨款： 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-3

湖南省科技重大专项执行情况总结报告编写提纲

一、专项的目标任务及主要考核指标（应与计划任务书内容一致。如在专项执行中有调整的，应说明调整情况并附相关批准文件。）

二、专项执行情况

1、专项目标任务完成情况（对照计划任务书的主要考核指标，逐一说明各项考核指标的完成情况。）

2、专项取得的成果及创新性（解决的关键瓶颈技术、取得的重大科技成果，与国际国内同类技术或产品的技术、经济和环保指标的比较；取得专利、软件著作权等知识产权情况，技术标准情况，新产品、新品种取得的市场准入情况，以及相关知识产权和成果的权益归属；建成的试验基地、中试线、生产线等情况；人才队伍建设情况等。）

三、成果转化、产业化情况以及所取得的直接效益和间接效益，成果推广应用前景的评价（通过成果转化或技术转让直接获得的经济收益；通过新产品、改进原有工艺而产生的产量或销售增长；在“转方式、调结构”发挥的积极作用，工作亮点，工作经验；对促进相关产业发展、区域发展，或社会发展发挥的作用；对节约能源、资源和保护环境的作用；对提升企业技术创新能力和国际市场竞争力的作用等。）

四、经费决算情况

五、组织管理经验（侧重评价科技工作面向经济、社会发展、成果转化及产业化的经验，产学研结合机制与模式等。）

六、存在问题及对策

七、附件：

1、专项经费筹措汇总表

2、专项经费决算表

3、取得专利、软件、农林新品种、新药等知识产权证书或受理文件（复印件）

4、技术标准备案文件（复印件）

5、材料、产品检验或测试报告（复印件）

6、成果评价证书、科技成果登记表（复印件）

7、获得省部级以上科技奖励证书（复印件）

8、发表专著、论文清单

9、技术转让证明文件（复印件）

10、取得的经济效益的佐证材料

11、主要完成人员情况（含姓名、职称、所在单位及主要贡献）

湖南省科技重大专项执行情况总结报告（附表1）：

湖南省科技重大专项经费筹措汇总表

单位：万元

| 序号 | 课题名称 | 牵头承担单位 | 拨款经费 | 配套经费 | 总经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 配套经费、拨款经费要求提供有效的资信证明 |  |  |  |  |
| 首席专家（签字）： |  |  |  |  |  |

湖南省科技重大专项执行情况总结报告（附表2）：

湖南省科技重大专项经费决算表

填报单位：                                               单位：万元

| 项目 | 批准预算数 |  |  | 实际发生数 |  |  | 结余数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费支出 | 拨款经费 | 配套经费 | 合计 | 拨款经费 | 配套经费 | 合计 | 拨款经费 | 配套经费 | 合计 | 使用情况 |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、燃料动力／材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、试验外协费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、出版／文献／信息传播／知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： ①经费严格按照《湖南省省级科技计划经费管理办法》的要求进行使用，并说明使用情况； ②表中所列支项目如设备费、燃料动力／材料费、试验外协费、国际合作交流费等单次在5万元以上的支出，要另附详细清单和相关凭证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首席专家或课题负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人（签字）： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-4

湖南省科技重大专项专家验收意见表

专项名称：

专项编号：

首席专家：

执行年限：

牵头承担单位：

验收日期：

湖南省科学技术厅

一、目标任务完成情况：

二、取得的主要成果：

三、推广应用情况及市场前景：

四、专家验收意见： 专家组组长: （签字） 年 月 日

| 五、验收专家名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职 称 | 备 注 | 签 名 |
|  |  |  | 组长 |  |
| 六、省科技厅执行处室意见： 负责人签字： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 七、省科技厅重大项目办意见： 负责人签字： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 八、省科技厅意见: 负责人签字： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |

湖南省科学技术厅办公室          2013年2月6日印发