| 附件4： 2012年度省科技重大专项资金绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 2013年 月 日 |  |
| 评价指标 |  |  | 分值 | 评价内容与计分 | 备 注 | 评分 |
| 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  |  |
| 项目 决策 20分 | 项目目标 4分 | 目标 内容 | 4 | 1.设有目标，1分； 2.目标明确，1分； 3.目标细化，1分； 4.目标量化，1分。 |  |  |
|  | 决策 过程 8分 | 决策 依据 | 3 | 1.符合法律法规，1分； 2.项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，1分； 3.能解决问题、满足需求，1分。 |  |  |
|  |  | 决策 程序 | 5 | 1.项目符合申报条件，2分； 2.项目申报、批复程序符合相关管理办法，2分； 3.项目调整履行了相应手续，1分。 |  |  |
|  | 资金 分配 8分 | 分配 办法 | 3 | 1.制定了资金管理办法并明确了资金分配办法，2分； 2.资金分配因素全面、合理，1分。 |  |  |
|  |  | 分配 结果 | 5 | 1.资金分配符合资金管理办法，2分； 2.资金分配结果合理，3分。 | 须提供由各项目实施单位加盖公章的资金分配方案，无分配方案不计分；每出现一例分配不合理情况的，扣1分，最多扣3分。 |  |
| 项目 管理 | 资金 到位 5分 | 到位率 | 3 | 100%计3分；95%-100%计2分，95%以下计1分 | 资金到位率=实际到位资金额/计划分配资金额×100% |  |
|  |  | 到位时效 | 2 | 资金按文件要求及时到位计2分；推迟2个月计1分；2个月（含2个月）以上不计分。 |  |  |
| 项目 管理 25分 | 资金 管理 10分 | 资金 使用 | 7 | 资金使用规范合理，7分。 | 1.每出现一例虚列、套取资金的扣4分； 2.每出现一例截留、挤占、挪用资金的扣3分； 3.每出现一例超标准开支的扣2分； 4.每出现一例支出依据不合规的扣1分； 以上四种情况合起来最多扣7分。 |  |
|  |  | 财务 管理 | 3 | 1.财务制度健全，1分； 2.严格执行制度，1分； 3.会计核算规范，1分。 | 每项均须提供财务管理制度清单，无清单不计分。 |  |
|  | 组织 实施 10分 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确，1分 | 须提供项目组织管理结构图。 |  |
|  |  | 项目 实施 | 3 | 1.按计划开工，1分； 2.按计划实施，1分； 3.按计划完工，1分； | 须提供项目开工、实施及完工证明（新闻、图片等）。 |  |
|  |  | 管理 制度 | 6 | 1.管理制度健全，2分； 2.制度执行严格，4分。 | 须提供管理制度清单，无清单不计分；每出现一例制度执行走样情况的，扣1分，最多扣4分。 |  |
| 项 目 绩 效 | 项目 产出 23分 | 产出 数量 | 20 | 对照专项计划任务书确定的技术产出指标与指标实际完成情况，确定本项得分。 | 每项得分＝实际产出数量/项目合同规定数量×100%×（20分/产出指标总数）。 实际产出数量超过合同规定数量的按该项满分计算。 |  |
|  |  | 产出 时效 | 1 | 根据项目实际，标识具体明确的产出时效，1分 | 该项得分＝计划完成时间/实际完成时间×100%×1分，该项满分为1分。 |  |
|  |  | 产出 成本 | 2 | 各专项牵头实施单位根据项目实施实际，标识具体明确的产出成本，2分 | 该项得分＝项目申报的工程概算/项目实际投入×100%×2分，该项满分为2分。 |  |
| 项 目 绩 效 55分 | 项目 效果 32分 | 经济 效益 | 12 | 对照专项计划任务书确定的产出指标与指标实际完成情况，确定本项得分。 | 每项得分＝实际产出数量/项目合同规定数量×100%×（12分/产出指标总数）。 实际产出数量超过合同规定数量的按该项满分计算。 |  |
|  |  | 社会 效益 | 8 | 对照专项计划任务书确定的产出指标与指标实际完成情况，确定本项得分。 | 每项得分＝实际产出数量/项目合同规定数量×100%×（8分/产出指标总数）。 实际产出数量超过合同规定数量的按该项满分计算。 |  |
|  |  | 环境 效益 | 6 | 对照专项计划任务书确定的产出指标与指标实际完成情况，确定本项得分。如任务书未明确此项考核指标，从以下两个方面计分 1.项目对环境无不良影响，计3分； 2.项目对节能减排贡献大，计3分。 以上两项均须提供政府环保部门评估证明。 | 每项得分＝实际产出数量/项目合同规定数量×100%×（6分/产出指标总数）。 实际产出数量超过合同规定数量的按该项满分计算。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 对照专项计划任务书确定的产出指标与指标实际完成情况，确定本项得分。如任务书未明确此项考核指标，从以下两个方面计分 1.实施中建立了示范生产线（基地、点），计3分； 2.取得的技术成果、建立的示范生产线（基地、点），对行业、产业发展发挥了重要的辐射带动作用，计3分。 | 每项得分＝实际产出数量/项目合同规定数量×100%×（6分/产出指标总数）。 实际产出数量超过合同规定数量的按该项满分计算。 |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |  |