附件1

2017年湖南科技活动周实施方案

根据科技部的部署安排，2017年科技活动周将于5月20日至5月27日在全国范围内举行。湖南科技活动周将以“科技强国 创新圆梦”为主题，通过集中展示一批科技创新成就和成果，营造创新创业的浓厚氛围；围绕创新创业、精准扶贫、健康与卫生、优生优育、消防知识普及等热点问题，组织开展一批专题科普行动和群众性互动科技活动。进一步提高公众科技意识和科学素养，为深入实施创新驱动发展战略、加快全面建成小康社会奠定坚实的社会基础。

一、组织机构

主办单位：湖南省科技活动周组委会

承办单位：湖南省科技活动周组委会办公室

组长单位：省科技厅

副组长单位：省委宣传部、省教育厅、省科协

成员单位：

省委组织部、省发展和改革委员会、省经济和信息化委员会、省民族宗教事务委员会、省公安厅、省民政厅、省财政厅、             省人力资源和社会保障厅、省国土资源厅、省环境保护厅、          省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业委、员会、省林业厅、省文化厅、省卫生和计划生育委员会、省地方税务局、省工商行政管理局、省质量技术监督局、省新闻出版广电局、省体育局、省安全生产监督管理局、省食品药品监督管理局、省旅游局、省粮食局、省知识产权局、省中医药管理局、省烟草专卖局、省监狱管理局、省畜牧水产局、省有色金属管理局、省农科院、省社科院、省林科院、省乡镇企业局、省气象局、省地震局、省委党校、省总工会、团省委、省妇联、省文联、省社科联、省消防总队、国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学、湖南农业大学、长沙理工大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、长沙学院、湖南工业职业技术学院、长沙高新区、长沙经开区、株洲高开区、湖南日报报业集团、湖南广播电视台

二、活动安排

（一）开幕式暨国医大师讲座

主办单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协

时间：2017年5月20日上午9：00-11：30

地点：湖南中医药大学学生活动中心

内容：1、领导致开幕辞；2、为第十一批省级科普基地授牌；3、颁奖:为我省获得全国优秀科普作品奖的人员颁奖；颁发第六届湖南省优秀科普作品奖；颁发2017年湖南科普讲解大赛优胜奖；4、宣布2017年湖南科技活动周启动；5、领导视察湖南省中医药科技成果专题展示；6、有关领导及嘉宾出席国医大师讲座。

参加对象：科技活动周组委会成员单位领导及联络员，市州科技局分管局长和科长，省内高校在校大学生代表、第十一批省级科普基地负责人、获得全国优秀科普作品奖的人员、全省优秀科普作品获奖者和全省科普讲解大赛优胜者等。

（二）湖南科学之夜活动

主办单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协

时间：2017年5月21日晚19:00

地点：湖南教育电视台演播室

内容：科学之夜是全国科技活动周重大示范活动之一。我省作为国家科学之夜的分会场，相关活动将与全国科学之夜活动同步举行。湖南科学之夜活动围绕科技创业、科技扶贫、科技创新成果等主题，通过歌舞、科学表演、小品、音乐剧和专家访谈等多种艺术表现形式，着力展示和宣传我省科技人物先进事迹和近年来取得的科技创新成果，是一场科技与文化融合的科学盛宴。

参加对象：科技活动周组委会成员单位领导及联络员、全省科技人员代表、省内高校在校大学生代表、有关企事业单位代表等。

（三）湖南省科普讲解大赛

主办单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协

时间：2017年4月14日至 5月12日

地点：湖南省地质博物馆多功能报告厅（长沙天心区杉木冲西路）。

内容：根据全国科技活动周组委会统一部署安排进行，由市州科技局、省直有关单位组织预赛，选送预赛优胜者报湖南省科技活动周组委会进行决赛。决赛比赛内容为自主命题讲解和随机命题讲解。自主命题和随机命题讲解主题内容必须包含自然科学和技术知识。决赛优胜者将选送参加全国科普讲解大赛。

参加对象：科技工作者、科普讲解员、主持人、播音员等。

（四）全省优秀科普作品评选活动

主办单位：省科技厅、省委宣传部、省教育厅、省科协

时间：2017年4月14日至5月10日

内容：作品包括图书和视频等科普原创作品，将科学知识和科技成果以公众喜闻乐见的方式，通过艺术形式表现出来，调动社会各界科普工作者参与科普创作的积极性，让公众理解科学，热爱科学，充分展示科技的魅力。

（五）2017年湖南省知识产权竞答赛

主办单位：省知识产权局、省教育厅

时间：初赛:2017年5月20日；决赛:2017年5月27日

地点：初赛（中南大学南校区法学院）；决赛（中南大学本部国际报告厅）

内容：以高校为单位组队，分组参加竞答赛，命题范围为《专利法》、《专利法实施细则》、《湖南省专利条例》、《商标法》、《著作权法》和《反不正当竞争法》等知识产权法律法规和相关政策，推进支撑型知识产权强省建设，提升我省高校大学生知识产权素质能力，持续营造实施知识产权战略的浓厚氛围。

(六)创新创业专题系列活动

主办单位:省科技厅

时间:2017年5月 (具体时间另行通知)

地点:具体地点另行通知

内容: 举办“第六届中国创新创业大赛（湖南赛区）暨第二届中国（湖南）创新挑战赛新闻发布会”，发布第六届中国创新创业大赛（湖南赛区）有关事项，发布第二届中国（湖南）创新挑战赛有关事项；举办“创新创业沙龙”，开展第六届中国创新创业大赛（湖南赛区）政策宣讲,“如何撰写商业计划书”、“如何在8分钟内说服投资人”主题讨论；邀请科技部有关领导，举办星创天地讲座，解读国家及我省有关创新创业最新政策。

（七）安全合理用药科普活动

主办单位：省科技厅、省卫生计生委、中南大学

时间：2017年5月（具体时间待定）

地点：中南大学湘雅医院

内容：为了进一步营造全社会关注合理用药的社会氛围，提高社会公众合理用药的意识，推动合理用药科普宣教工作“常态化”，由中南大学湘雅医院承办，联合全省医药科普宣教力量举行大型安全合理用药科普活动。具体包括安全合理用药科普宣教行动、安全合理用药科普宣教培训等系列活动。

（八）科技下乡行动

主办单位：省科技厅、各市州科技局

时间：2016年5月20日至6月30日

地点：有关扶贫点

内容：根据我省农业产业发展现状和精准扶贫的需求，以及扶贫点的实际需求，组织卫生、教育、文化等相关行业领域的专家开展形式多样的下乡活动，如田间问诊、技术咨询、科普讲座与培训、农业知识普及与技术推广等活动，同时发放科普宣传资料、农业实用物资等。

（九）媒体科技活动周科普专栏

时间：2017年4月14日至5月30日

内容：在科技活动周期间，联合湖南日报、湖南卫视、红网、科技日报等有关媒体策划科技活动周科普专版，对科技活动周有关活动进行持续专题报道，对全省科普基地进行重点宣传与推介。

（十）全省科普基地开放

时间：2017年5月20日至5月27日

地点：各级各类科普基地，全省各级科技馆

内容：已认定的各级各类科普基地在2017年科技活动周期间免费向社会公众开放，同期组织开展形式多样的科普宣传、培训和群众性科普活动。

三、宣传报道

（一）新闻媒体宣传报道

时间：2017年4月14日至5月30日

媒体：湖南广播电视台、湖南教育电视台、科技日报、湖南日报、潇湘晨报、三湘都市报、红网、科教新报、长沙晚报等新闻媒体。

内容：新闻媒体制定2017年湖南科技活动周宣传计划，对科技活动周重大活动及时进行跟踪报道，广泛宣传发动社会公众参与。

责任单位：省委宣传部、省新闻出版广电局、湖南广播电视台

（二）编印《2017年湖南科技活动周指南》

湖南省科技活动周组委会办公室汇总各地各部门和有关单位的重点科普活动，组织编印《2017年湖南科技活动周指南》，让社会公众及时了解活动具体内容，并参与具体活动，享受科技成果。

责任单位：省科技厅

四、其他事项

各地各部门根据本次活动周实施方案，制定各自活动方案，认真组织实施。