附件

项目调整汇总表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 调整事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015GK1023 | 埃坡霉素B注射液菌株发酵技术 | 湖南迪诺制药有限公司 | 项目验收时间由2017年11月延期至2018年11月。 |
| 2 | 2015GK1014 | 农村水体污染绿狐尾藻生态治理技术研究及示范推广 | 湖南厚霖生态环保有限公司 | 项目验收时间由2017年1月延期至2018年10月。 |
| 3 | 2016GK4027 | 城市轨道交通混合型再生制动能量利用系统研制与产业化 | 株洲中车时代装备技术有限公司 | 项目承担单位由“株洲中车时代装备技术有限公司”变更为“株洲中车时代电气股份有限公司”；项目经费管理方为株洲中车时代电气股份有限公司。 |
| 4 | 2016GK4052 | 优质湖南雪峰天麻生产加工及其产业化关键技术研究 | 湖南省博世康中医药股份有限公司 | 项目验收时间由2018年12月延期至2019年12月。 |
| 5 | 2017GK4025 | 单晶多空心钛硅分子筛催化新材料及关键制备技术产业化 | 湖南建长石化股份有限公司 | 项目承担单位名称由“湖南建长石化股份有限公司”变更为“湖南建长石化有限公司”；项目负责人由朱华元变更为梁维军。 |
| 6 | 2017GK4011 | 硬脆材料3D曲面高效精密研磨抛光关键技术研究及产业化 | 宇环数控机床股份有限公司 | 项目负责人由蒋春蕾变更为许世雄。 |
| 7 | 2017GK4009 | 支持国密算法的自主安全可控固态存储控制器芯片研发及产业化 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 项目负责人由姜黎变更为周士兵。 |
| 8 | 2017GK4021 | 隧道工程新能源电机车技术研发与产业化 | 湘潭牵引机车厂有限 公司 | 项目负责人由罗自然变更为蔡尚松； |
| 9 | 2015GK1060 | 基于海泡石催化新材料关键技术研究及应用 | 湘潭源远海泡石新材料股份有限公司 | 项目验收时间由2017年12月延期至2018年12月。 |
| 10 | 2017GK4023 | 高效高选择性嗜热毛壳菌磷脂酶创制及产业化关键技术研究 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 终止项目。 |
| 11 | 2017GK5002 | 高效太阳能电池关键装备国产化及其集成应用 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 项目负责人由赵保星变更为刘文峰。 |
| 12 | 2017GK5013 | 新型节水型抗污染反渗透膜材料的研究及产业化 | 湖南澳维环保科技有限公司 | 项目负责人由马洪亮变更为胡群辉。 |
| 13 | 2017GK5018 | 高端装备电气传动系统 （—基于变流技术的新能源控制系统）产业化项目 | 湘潭电机股份有限公司 | 调整专项经费和自筹经费科目间预算。 |