附件

重大事项调整汇总表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目（牵头）承担单位 | 调整申请事项 | 调整内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019NK2111 | 低桔霉素红曲米产品研发与示范 | 中南林业科技大学 | 1. 增加项目参与单位； 2. 财政资金调整； 3. 项目执行期延期。 | 1. 新增“湖南汇湘轩生物科技股份有限公司”单位； 2. “湖南汇湘轩生物科技股份有限公司”财政和自筹资金调增，“湖南微著生物科技有限公司”财政和自筹资金调减； 3. 从2021年9月1月延期至2022年9月1日。 |