重大事项调整表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 调整内容 | 调整事项 |
| 产地药材保质加工关键技术研究及其应用 | 2020NK4158 | 项目提前验收 | 项目执行周期从2020年1月1日～2022年12月30日调整为2020年1月1日～2022年1月20日。 |