重大事项调整表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 调整内容 | 调整事项 |
| 农业秸秆资源食用菌基料化高效循环利用关键技术研究与示范 | 2020NK2053 | 延期验收 | 项目延迟至2022年12月验收 |
| 油茶林优化施肥与产质量提升关键技术研究与示范 | 2020ZYQ064 | 延期验收 | 项目延迟至2022年12月验收 |