附件

项目重大事项变更清单

	项目编号
	项目名称
	承担单位
	变更事项

	
	
	
	变更前
	变更后

	2024ZYQ013
	微钻用硬质合金材料技术中心建设
	株洲新科硬质合金有限公司
	项目实施期：2024.7.3—2026.7.2
	项目实施期：2024.7.3—2027.4.10

	2024ZYQ090
	慈利县富硒茶产业技术研发中心建设
	张家界湘西茗园茶业有限公司
	项目实施期：2024.7.3—2026.7.2
	项目实施期：2024.7.3—2026.12.31

	2024ZYQ099
	现代装配式竹木结构建筑技术研发中心建设
	湖南麓上住宅工业科技有限公司
	项目实施期：2024.7.3—2026.7.2
	项目实施期：2024.7.3—2027.6.30

	2024ZYQ113
	无醛刨花板技术研发中心创新能力提升
	湖南万华生态板业有限公司
	项目负责人：李正生
	项目负责人：易乔


