重大事项调整表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 调整内容 | 调整事项 |
| 锰渣与矿涌水低成本治理关键技术攻关与示范 | 2023ZJ1090 | 变更项目参与单位 | 增加花垣新万润环保新材料有限公司为项目参与单位。 |
| 基于力反馈功能的一体化智能手术机器人研发 | 2021SK1030 | 变更项目执行时间、预算 | 项目执行时间由2022年11月-2024年12，变更为2022年11月-2025年12月；预算变更：变更前：自筹资金共计2700万元，其中安排湖南金六谷科技有限公司2700万元，变更后:自筹资金2700万元不变，其中安排湖南金六谷科技有限公司1100万元、长沙英迈医工研究研究有限公司1600万元。 |
| 高油优质机收油菜新品种创制及示范 | 2021NK1004 | 变更项目参与单位、预算 | 将长沙金田种业有限公司、湖南康源裕隆农业科技有限公司增加为项目参与单位；自筹资金预算变更。变更前：自筹资金共计1200万元，其中安排湖南农业大学168万元、湖南省作物研究所336万元、常德市农林科学研究院108万元、衡阳市农业科学院108万元、湖南隆平油料种业有限公司480万元，变更后:自筹资金1200万元不变，其中安排湖南农业大学0万元、湖南省作物研究所336万元、常德市农林科学研究院108万元、衡阳市农业科学院108万元、湖南隆平油料种业有限公司0万元、长沙金田种业有限公司300万元、湖南康源裕隆农业科技有限公司348万元。 |
| SA750轻型无人运输机关键技术研究与应用 | 2021GK1020 | 变更项目负责人 | 项目负责人由郭静亮变更为何清华。 |